**Пояснительная записка к модельному проекту «Форум молодых семей»**

Целью проекта «Форум молодых семей» является пропаганда семейных ценностей в молодежной среде. Проект направлен на укрепление института семьи, создание организаций и объединений/клубов молодых семей в муниципальных образований Алтайского края, содействующих сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей.

Проект представляет собой проведение ряда мероприятий для молодых семей и рекомендуется проводить в пять этапов: информационная компания в СМИ о начале приема заявок, создание организационного комитета форума, отбор участников (молодых семей), конкурсные мероприятия для определения лучших семей (муниципальный этап форума молодых семей), участие в региональном этапе форума молодых.

Участниками форума могут быть члены общественных организаций и иных организаций (клубов молодых семей), в том числе молодые семьи, возраст которых не должен превышать 35 лет.

По итогам принятых заявок организационный комитет проводит форум молодых семей на территории муниципального образования, который может также быть окружным. В рамках форума проходит презентация семей/клубов, образовательная программа (лекции, тренинги, мастер-классы специалистов темам с привлечением семейных психологов, юристов, социальных педагогов, почетных гостей); площадки для детей с приглашением аниматоров, торжественное итоговое мероприятие с участием творческих коллективов (методические рекомендации по организации форума размещены на сайте «Алтай молодой»).

Во время проведения форума рекомендуется организация работы выставки-продажи детских товаров, фотовыставок клубов молодых семей, изделий, изготовленных руками участников. Возможно привлечение партеров и спонсоров. Приветствуется проведение благотворительных акций.

Семьи - участники форума получают призы и подарки от организаторов и партеров, лучшие молодые семьи (по итогам оценки жюри) примут участие в региональном форуме молодых семей.

Основной результат проекта – повышение статуса молодой семьи в обществе посредством проведения форума молодых семей, создание клубов молодых семей, содействие улучшению демографической ситуации в Алтайском крае и конкретном муниципальном образовании.

**Координатор проекта** – Пяткова Юлия Владимировна;

управление спорта и молодежной политики Алтайского края

г. Барнаул, ул. М. Горького, 39, тел.8 (3852) 56-94-31.

|  |
| --- |
| **1. Заявка на участие в конкурсе социально значимых проектов в сфере молодежной политики, реализация которых состоится в 2018 году** |
|  |  |
| **1.1. Название проекта** | Форум молодых семей |
|  |  |
| **1.2. Грантовое направление**  | Модельный проект |
|  |  |
| **1.3. Полное наименование организации-заявителя** |  |
|  | *(в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)* |
|  |  |
| **1.4. Полное наименование организации-исполнителя** |  |
|  | *(в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)* |
| **1.5. Краткая аннотация к проекту** |  |
| Проект направлен на создание коммуникационных площадок по поддержке семейных ценностей в молодежной среде, развитие клубов молодых семей, повышение статуса молодой семьи в обществе. Основной результат проекта – повышение статуса молодой семьи в обществе посредством проведения форума молодых семей *(наименование муниципального образования, конкретных населенных пунктов),* содействие улучшению демографической ситуации в Алтайском крае и конкретном муниципальном образовании. |
|  |  |
| **1.6. Срок выполнения проекта**  |  |
| Продолжительность проекта |  |
|  | *(количество полных месяцев)* |
|  |  |
| Начало реализации проекта |  |
|  | *(месяц, год)* |
|  |  |
| Окончание реализации проекта |  |
|  | *(месяц, год)* |
|  |  |
| Срок реализации средств |  |
|  | *(месяц, год)* |
| **1.7. Численность населения, вовлеченного в проект** |
|  |
|  | Исполнители | в т.ч. добровольцы | Благополучатели | Всего |
| Общая численность |  |  |  |  |
| В т.ч. 14-30 лет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.8. Контактная информация организации-заявителя** |  |
| Юридический адрес  |  |
|  | *(с почтовым индексом)* |
| Телефон, факс |  |
|  |  *(с кодом населенного пункта)* |
|  |  |
| Электронная почта |  |
|  |  |
|  |  |
| **1.9. Руководитель организации-заявителя** |  |
|  | *(Ф.И.О., должность руководителя организации в соответствии с уставом)* |
|  |  |
| **1.10. Руководитель проекта** |  |
|  | *(Ф.И.О., должность)* |
| Рабочий телефон |  |
|  | *(с кодом населенного пункта)* |
| Мобильный телефон |  |
|  |  |
| Электронная почта |  |
|  |  |
| **1.11. Финансирование проекта** |  |
| Запрашиваемая сумма *(в рублях)* |  |
|  |  |
| Софинансирование, включая собственные средства организации-заявителя *(имеющиеся средства, в рублях)* |  |
|  |  |
| Полная стоимость проекта *(в рублях)* |  |

|  |
| --- |
| **2. Описание проекта** |
| **2.1. География проекта**  |
| *перечислить конкретные населенные пункты, на территории которых реализуется проект* |
|  |
| **2.2. Обоснование социальной значимости проекта**  |
| *описать конкретную ситуацию в муниципальном образовании; обоснование необходимости реализации проекта в данном муниципальном образовании* |
| *(не более 1 страницы)* |
| **2.3. Основные цели и задачи проекта**  |
| Цель проекта: укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей в молодежной среде.**Задачи проекта:** - создание не менее одного общественного объединения/организации/клуба молодых семей *(указать что конкретно и в каком муниципальном образовании),* популяризирующих семейные ценности среди молодежи;- повышение психолого-педагогических навыков и коммуникации в молодежной среде- продвижение системы семейных ценностей: позитивного отношения молодежи к семье и браку, осознанному родительству;- улучшение демографической ситуации на территории *(наименование муниципального образования, конкретных населенных пунктов*);-создание условий для обмена опытом, обсуждения вопросов и решения волнующих проблем, связанных с семьей;- развитие творческого потенциала молодых семей;- широкое освещение подготовки и проведения форума в СМИ и рекламных носителях;- организация форума молодых семей на территории *(наименование муниципального образования, конкретных населенных пунктов*);- участие молодых семей *(наименование муниципального образования, конкретных населенных пунктов*) в региональном этапе форума молодых семей |
|  |
| **2.4. Описание проекта**  |
| Проект «Форум молодых семей» представляет собой мероприятие, включающее в себя презентации клубов молодых семей, образовательную, творческую программу, консультационную, практическую помощь молодым семьям, в том числе с детьми; досуговые и творческие конкурсы детей и прочее. Возраст участников, подавших заявку на участие в форуме не должен превышать 35 лет; количество участников от одной организации/клуба не должно превышать 10 человек, включая детей.Проект реализуется в следующем порядке:1. Создание организационного комитета форума;
2. Прием заявок для участия в форуме молодых семей;

На данном этапе будет проведена широкая информационная кампания в социальных сетях *(перечислить группы)* и СМИ *(перечислить)* о начале приема заявок для участия в конкурсе, прием заявок;.1. Утверждение списка участников, формирование программной части форума

Образовательная программа может включать лекционную и практическую часть – беседы по вопросам семейной психологии, репродуктивного здоровья, юридические консультации, мастер-классы по вопросам воспитания детей и другое *(перечислить специалистов, которые будут привлечены к образовательной программе).*1. Проведение форума молодых семей

В рамках форума проходит презентация семей/клубов, образовательная программа; площадки для детей с приглашением аниматоров, торжественное итоговое мероприятие, награждение победителей, работа выставки-продажи детских товаров, фотовыставок клубов молодых семей, изделий, изготовленных руками участников: *(подробно описать формат выставки).* К подготовке и проведению форума будут привлечены следующие специалисты *(указать, какие специалисты).* Реализация проекта проводится в партнерстве с *(название конкретных организаций.)* |
| **Эффект проекта в долгосрочной перспективе** |
| *как предполагается развивать деятельность в этом направлении после выполнения проекта; каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта, каким образом данный проект будет существовать в дальнейшем* |
|  |
| **2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта**   |
| *качественные и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на которые направлен проект* |
| **2.6. Команда проекта** *Резюме основных исполнителей проекта* ***прилагаются к заявке*** |
| Ф.И.О. | Должность в проекте | Возраст | Образование, опыт работы, телефон, эл. почта |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Если есть:* |
| Название организованного коллектива | Роль в проекте | Количествочеловек | Средний возраст | Образование, опыт работы, телефон, эл. почта руководителя коллектива |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.7. Календарный план реализации проекта** |
| Наименование мероприятий | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ожидаемые итоги |
| Формирование организационного комитета |  | * 1. Утверждение положения о мероприятии
	2. Анонс в СМИ
 |
| Отбор участников |  | 2.1. Анонс в СМИ о начале приема заявок.2.2. Анализ анкет, отбор семей/клубов участников  |
| Подготовка образовательной, творческой программы форума |  | 3.1. Утверждение программы форума3.2. Приглашение экспертов, специалистов, гостей 3.3. Подготовка сценария торжественного мероприятий3.4. Поиск и подготовка площадок для проведения форума |
| Проведение форума молодых семей (муниципального этапа)  |  | 4.1. Проведение форума4.2. Награждение лучших семей/клубов4.3.Публикация материалов в СМИ об итогах конкурса. |
| Направление победителей для участия в региональном этапе форуме молодых семей  |  | 5.1. Участие семей-победителей в региональном этапе форуме молодых семей |
| **2.8. Медиаплан проекта** ***Обратите внимание!*** *Информационные материалы, касающиеся реализации проекта и размещаемые грантополучателем в печатных или электронных средствах массовой информации, должны содержать следующую ссылку:* ***«Реализация проекта «Форум молодых семей» осуществляется за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в рамках ВЦП «Молодежь Алтая»****.**В случае софинансирования: «Реализация проекта* ***«****Название проекта»**осуществляется с привлечением средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в рамках ВЦП «Молодежь Алтая».* |
| № | Наименование этапа проекта | Наименование СМИ | Форма изложения информации | Дата публикации |
| 1. | Информация о победе в конкурсе социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики  | Местные СМИ, профильные сайты (сайт altaimolodoi.ru), журнал «Алтай молодой» | Статья |  |
| 2. | Информация о начале конкурса | Местные СМИ, профильные сайты (сайт altaimolodoi.ru), журнал «Алтай молодой» | Объявление, статья, видеоролик |  |
|  | и т.д. |  |  |  |
|  |  |
| **2.9. Публичный отчет по итогам реализации проекта** *(в формате пресс-конференции)* |
| Дата проведения | Место проведения | Категории участников | Численность | Наименование привлеченных СМИ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| **3. Детализированный бюджет проекта** |
| **3.1. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли** |
| Собственные средства организации-заявителя *(в рублях)* |  |

Иные организации, участвующие в софинансировании проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Название организации | Сумма софинансирования *(в рублях)* |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **3.2. Детализированный бюджет проекта** |
| **№**п/п | **Наименова-ние статьи** | **Количество единиц** | **Стоимость единицы** | **Общая стоимость проекта** | **Софинансирование (если имеется)** | **Запрашиваемая сумма** | **Примечания** |
| (с указанием названия единицы - напр., чел., мес., шт. и т.п.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | **(*подробные*** *пояснения к статье)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Аренда места для проведения форума, (аудитории для проведения образовательной,культурно-досуговой программы, консультаций специалистов.)* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | *Печать промо- и раздаточных материалов* |  |  |  |  |  |  |
| 4. | *Оплата труда экспертов, аниматоров, актистов)* |  |  |  |  |  |  |
| 5. | *Призы и подарки участникам* |  |  |  |  |  |  |
| 6. | *Транспортные расходы для участия семей в региональном этапе форума молодых семей* |  |  |  |  |  |  |
|   | и т.д. |   |  |   |   |   |  |
|  |  | **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ**  |  |
|  |  | **в т.ч. из привлеченных средств** |  |
|  |  | **в т.ч. из средств гранта** |  |
|  |  |  |
| **3.3. Пояснительная записка к бюджету***(обоснование основных статей расходов, планируемые поставщики и пр.)* |  |
|  |  |  |
| **3.4. Источники финансирования продолжения проекта** *(если планируется после освоения средств гранта)* |  |
|  |  |  |
| **4. Информация об организации** |
|  |  |
| **4.1. Основные цели деятельности организации-заявителя согласно Уставу** (не более 3-х) |  |
| **4.2. Опыт успешной реализации проектов, поддержанных грантами, организации-заявителя** *(если более 2-х проектов, то только за последние 3 года)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации- грантодателя | Наименование конкурса | Год проведения | Наименование проекта | Участник/ победитель | Реализованная сумма,руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4.3. Опыт успешной реализации проектов, поддержанных грантами, организации-исполнителя** *(если более 2-х проектов, то только за последние 3 года)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации- грантодателя | Наименование конкурса | Год проведения | Наименование проекта | Участник/ победитель | Реализованная сумма,руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4.4.Реквизиты организации-заявителя** |
| ОГРН |  |
|  |  |
| ИНН  |  |
|  |  |
| КПП  |  |
|  |  |
| Дата регистрации *(согласно свидетельству о регистрации)* |  |  |  |  |  |
| *число* |  | *месяц* |  | *год* |
| **4.5. Банковские реквизиты организации заявителя** |  |
| Наименование учреждения банка  |  |
|  |  |
| Местонахождение банка |  |
|  | *(с почтовым индексом)* |
| ИНН/КПП банка |  |
|  |  |
| Корреспондентский счет |  |
|  |  |
| БИК  |  |
|  |  |
| Расчетный счет |  |
| **4.6. Главный бухгалтер организации-заявителя** *(указание организации, на которую возложено ведение бухгалтерского учета)* |  |
|  |  |
| Фамилия, имя, отчество  |  |
|  |  |
| Рабочий телефон |  |
|  |  *(с кодом населенного пункта)* |
| Мобильный телефон |  |
|  |  |
| Электронная почта |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность руководителяорганизации-заявителя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. руководителяорганизации-заявителя |
|  | М.П. |  |
| Главный бухгалтерорганизации-заявителя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. главного бухгалтераорганизации-заявителя |

Приложение

к заявке модельного проекта

 «Форум молодых семей»

РЕЗЮМЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ